## Gantt
AYNI BANK — Diagrama de Gantt híbrido (PMBOK + Scrum)
14 de agosto – 13 de diciembre de 2026 · 17 semanas · Sprint 0 de 1 semana + 8 sprints de 2 semanas
LEYENDA | [5 empty] | Fases de gestión (PMBOK) | [14 empty] | Sprints (timebox 2 semanas) | [14 empty] | Épicas / bloques de valor | [14 empty] | Hitos | [14 empty] | Revisiones externas
▼
ID | TAREA | INICIO | FIN | DÍAS | AGOSTO 2026 | [17 empty] | SETIEMBRE 2026 | [29 empty] | OCTUBRE 2026 | [30 empty] | NOVIEMBRE 2026 | [29 empty] | DICIEMBRE 2026
 | time axis 2026-08-14 to 2026-12-13
 | time axis 2026-08-14 to 2026-12-13
GESTIÓN (PMBOK)
G-01 | Iniciación (PMBOK) | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4
G-02 | Planificación Base | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7
G-03 | Cierre y Sustentación | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 7
SPRINTS (Scrum)
S0 | Sprint 0 · Fundación | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7
S1 | Sprint 1 · Esqueleto Ambulante | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 14
S2 | Sprint 2 · Onboarding KYC | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 14
S3 | Sprint 3 · Núcleo Transaccional | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 14
S4 | Sprint 4 · Transferencias | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 14
S5 | Sprint 5 · Tarjeta Débito | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 14
S6 | Sprint 6 · Interoperabilidad | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 14
S7 | Sprint 7 · Experiencia | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14
S8 | Sprint 8 · Endurecimiento | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14
ÉPICAS / BLOQUES DE VALOR
EP-00 | Iniciación y planificación | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 10
EP-01 | Fundación técnica | 2026-08-17 | 2026-09-06 | 21
EP-02 | Identidad y onboarding KYC | 2026-08-24 | 2026-09-20 | 28
EP-03 | Cuentas y núcleo | 2026-08-24 | 2026-10-04 | 42
EP-07 | Notificaciones | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 14
EP-05 | Transferencias e interop. | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 42
EP-04 | Tarjeta de débito | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 14
EP-08 | Multimoneda y SUNAT | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 14
EP-06 | Experiencia del cliente | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14
EP-09 | Operación y observabilidad | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14
EP-10 | Calidad y cierre | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14
HITOS DEL PROYECTO
H-1 | ◆ Acta de Constitución | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
H-2 | ◆ Línea base de planificación | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1
H-3 | ◆ Integración validada | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1
H-4 | ◆ Despliegue a producción v1 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1
H-5 | ◆ Despliegue a producción v2 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
H-6 | ◆ Evidencias ISO 25010 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1
H-7 | ◆ MVP · Release 1.0.0 | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 1
REVISIONES EXTERNAS
R-1 | APF1 · Revisión externa | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1
R-2 | APF2 · Revisión externa | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1
R-3 | APF3 · Revisión externa | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
R-4 | PROY · Sustentación | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
Las barras se pintan solas con formato condicional: cambia INICIO o FIN y la barra se mueve.
Fechas inclusivas · DÍAS = FIN − INICIO + 1 · Fines de semana sombreados · Líneas gruesas = inicio de cada sprint · ▼ marca el día de hoy.

## Sprints
AYNI BANK — Sprints (Scrum)
Sprint 0 de 1 semana + 8 sprints de 2 semanas · 17/08/2026 – 13/12/2026
ID | Sprint | Inicio | Fin | Días | Objetivo del sprint | Épicas asociadas | Hito al cierre
S0 | Sprint 0 · Fundación | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7 | Preparar entorno, repositorios, CI/CD y backlog inicial | EP-00, EP-01 | —
S1 | Sprint 1 · Esqueleto Ambulante | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 14 | Walking skeleton: integración extremo a extremo | EP-01, EP-02, EP-03 | Integración validada
S2 | Sprint 2 · Onboarding KYC | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 14 | Alta de clientes con validación de identidad (KYC) | EP-02, EP-03 | —
S3 | Sprint 3 · Núcleo Transaccional | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 14 | Cuentas y motor de movimientos del core bancario | EP-03 | Despliegue a producción v1
S4 | Sprint 4 · Transferencias | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 14 | Transferencias entre cuentas y notificaciones | EP-05, EP-07 | —
S5 | Sprint 5 · Tarjeta Débito | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 14 | Emisión y gestión de tarjeta de débito | EP-04, EP-05 | Despliegue a producción v2
S6 | Sprint 6 · Interoperabilidad | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 14 | Interoperabilidad, multimoneda y SUNAT | EP-05, EP-08 | —
S7 | Sprint 7 · Experiencia | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14 | Experiencia del cliente y observabilidad | EP-06, EP-09 | Evidencias ISO 25010
S8 | Sprint 8 · Endurecimiento | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14 | Calidad, hardening, cierre y sustentación | EP-10 | MVP · Release 1.0.0
Fechas en verde = enlazadas a la hoja Gantt (fuente única). Edita allí y aquí se actualiza.

## Épicas
AYNI BANK — Épicas / Bloques de valor
Orden según el diagrama: por fecha de inicio y solapamiento
ID | Épica | Inicio | Fin | Días | Sprints que la cubren | Bloque de valor
EP-00 | Iniciación y planificación | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 10 | Pre-Sprint 0 / Sprint 0 | Gestión
EP-01 | Fundación técnica | 2026-08-17 | 2026-09-06 | 21 | Sprint 0 – Sprint 1 | Plataforma
EP-02 | Identidad y onboarding KYC | 2026-08-24 | 2026-09-20 | 28 | Sprint 1 – Sprint 2 | Cliente
EP-03 | Cuentas y núcleo | 2026-08-24 | 2026-10-04 | 42 | Sprint 1 – Sprint 3 | Core bancario
EP-07 | Notificaciones | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 14 | Sprint 4 | Cliente
EP-05 | Transferencias e interop. | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 42 | Sprint 4 – Sprint 6 | Core bancario
EP-04 | Tarjeta de débito | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 14 | Sprint 5 | Producto
EP-08 | Multimoneda y SUNAT | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 14 | Sprint 6 | Cumplimiento
EP-06 | Experiencia del cliente | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14 | Sprint 7 | Cliente
EP-09 | Operación y observabilidad | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14 | Sprint 7 | Plataforma
EP-10 | Calidad y cierre | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14 | Sprint 8 | Gestión
Fechas en verde = enlazadas a la hoja Gantt (fuente única). Edita allí y aquí se actualiza.