MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proyecto Ayni Bank — Plataforma de Banca 100 % Digital

Versión 2.0 · 3 de septiembre de 2026 · Elaborado por Joaquín Alfonso Loa Denegri (Scrum Master)

Principio rector: los riesgos no se eliminan, se gestionan y se mitigan. Cada probabilidad consignada en esta matriz está sustentada en datos verificables del contexto peruano o en estadísticas sectoriales de gestión de proyectos, con su fuente citada. No se asignan probabilidades por apreciación subjetiva.

1. ESCALAS DE VALORACIÓN

| Nivel | Probabilidad | Rango | Impacto | Descripción del impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja | 0 % – 10 % | Muy bajo | Efecto imperceptible en plazo, alcance o calidad. |
| 2 | Baja | 11 % – 30 % | Bajo | Retraso menor absorbible dentro del sprint. |
| 3 | Media | 31 % – 50 % | Medio | Retraso de un sprint o degradación parcial de una funcionalidad. |
| 4 | Alta | 51 % – 75 % | Alto | Compromete un entregable comprometido o un hito. |
| 5 | Muy alta | 76 % – 100 % | Muy alto | Compromete la viabilidad del proyecto o genera pérdida de dinero o datos. |

Exposición al riesgo = Probabilidad × Impacto. Se clasifica como: 1–6 tolerable (verde), 8–12 moderada (ámbar), 15–25 crítica (rojo). Los riesgos de exposición crítica exigen plan de contingencia documentado además del plan de mitigación.

2. MAPA DE CALOR — MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO

Cada celda muestra su exposición y los riesgos que caen en ella. El color es el del tratamiento exigido, no el de la gravedad percibida.

| IMPACTO ↓ PROBABILIDAD → | 1 · Muy baja | 2 · Baja | 3 · Media | 4 · Alta | 5 · Muy alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 · Muy alto | 5 | 10 R-09 | 15 R-05 | 20 R-01 | 25 |
| 4 · Alto | 4 | 8 R-04 R-07 R-10 R-11 | 12 R-08 | 16 R-02 R-03 | 20 |
| 3 · Medio | 3 | 6 | 9 R-13 R-14 R-15 | 12 R-06 R-16 | 15 |
| 2 · Bajo | 2 | 4 | 6 R-12 | 8 | 10 |
| 1 · Muy bajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Crítica 15–25 · rojo Moderada 8–12 · ámbar Tolerable 1–6 · verde |  |  |  |  |  |

Lectura del mapa. La concentración se produce en la banda de impacto alto y muy alto: doce de los dieciséis riesgos tendrían consecuencia grave si se materializaran. Ninguno cae en la columna de probabilidad muy alta, y eso es deliberado: cuando un riesgo alcanza esa columna deja de ser un riesgo y pasa a ser un hecho que debe planificarse, no vigilarse.

3. MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Sustento de la probabilidad | Impacto | Exposición | Estrategia y plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Suplantación de identidad durante el onboarding digital | Seguridad | Alta (4) | En 2025 se registraron en el Perú 7 507 casos de fraude de identidad dentro de los delitos digitales contra la fe pública, y el fraude informático concentra el 67 % de los ciberdelitos denunciados. Un canal 100 % digital sin verificación presencial es objetivo prioritario. [Ministerio Público / eBIZ 2025] | Muy alto (5) | 20 · CRÍTICA | Estrategia: Mitigar Verificación del segundo factor —app de autenticación o código al correo— ANTES de la captura del documento (HU-22): suplantar exige entonces controlar también el teléfono o el correo del titular. Prueba de vivacidad obligatoria. Umbral de cotejo facial ≥ 80 %. Derivación automática a revisión manual por el Oficial de Cumplimiento bajo el umbral. Registro del score y de la decisión en la pista de auditoría. Límites operativos reducidos durante los primeros 30 días de la cuenta. |
| R-02 | Precisión insuficiente del OCR o del cotejo biométrico facial | Técnico | Alta (4) | Las capturas se realizan con cámaras web de calidad heterogénea y en condiciones de iluminación no controladas. No se dispone de acceso a RENIEC para contrastar los datos extraídos, lo que impide validar contra una fuente autoritativa. | Alto (4) | 16 · CRÍTICA | Estrategia: Mitigar Validación previa de calidad de imagen —nitidez, reflejos, encuadre— antes de procesar. Subida manual del documento como vía equivalente a la cámara, con el mismo peso visual, para equipos sin cámara o con cámara insuficiente. Umbrales configurables sin necesidad de desplegar. Corrección manual de datos por el solicitante antes de confirmar. Conjunto de imágenes de control para medir la precisión en cada sprint. Máximo tres intentos antes de derivar a revisión manual. |
| R-03 | Sobredimensionamiento del alcance frente a la capacidad real del equipo | Alcance | Alta (4) | Según el informe Pulse of the Profession 2025 del PMI, el 52 % de los proyectos sufre ampliación no controlada del alcance, con un sobrecosto medio del 27 %, y solo el 31 % concluye cumpliendo simultáneamente plazo, costo y alcance. El riesgo ya se ha materializado dos veces: la historia de despliegue continuo se desplazó del Sprint 1 al Sprint 2, y el Sprint 2 quedó comprometido en 157 h sobre 120 disponibles. [PMI 2025] | Alto (4) | 16 · CRÍTICA | Estrategia: Mitigar Línea base de alcance cerrada en el Acta de Constitución, con exclusiones declaradas de forma explícita. Backlog priorizado por valor de negocio. Dos sprints de holgura reservados para calidad. Orden de sacrificio decidido por anticipado en cada Sprint Backlog sobrecomprometido, y no en caliente. Toda incorporación de alcance exige retirar un ítem equivalente o una excepción escrita y firmada. |
| R-04 | Indisponibilidad del entorno de staging durante una ventana crítica (demostración de Sprint Review o defensa de avance) | Infraestructura | Baja (2) | Osinergmin reporta para 2025 un SAIDI de 2.1 horas por usuario-mes: sobre cuatro meses son 8.4 h de indisponibilidad esperada frente a 2 920 h de proyecto, es decir un 0.29 % del tiempo. Sobre las trece ventanas críticas de unas dos horas —nueve Sprint Reviews y cuatro evaluaciones—, la probabilidad de que al menos una resulte afectada es del 3.7 %. Se consigna Baja y no Muy baja para incorporar los cortes de conectividad, que Osinergmin no mide. [Osinergmin 2025] | Alto (4) | 8 · MODERADA | Estrategia: Mitigar El entorno de producción reside en Oracle Cloud, independiente de la infraestructura local, de modo que la demostración final no depende de la Raspberry Pi. El despliegue es idéntico en ambos entornos por usar la misma imagen ARM64. Grabación previa del recorrido completo como respaldo de la demostración en vivo. |
| R-05 | Pérdida de integridad contable por operaciones concurrentes | Técnico | Media (3) | Tres vías reales alcanzan el mismo saldo a la vez: sesión web y sesión móvil abiertas de forma simultánea; doble pulsación del botón de envío antes de que la interfaz lo deshabilite; y reintento del cliente tras un tiempo de espera agotado cuando la primera petición sí llegó al servidor. La probabilidad se estima media por tratarse de un equipo sin experiencia previa en control de concurrencia sobre dinero, no por baja incidencia del fenómeno. | Muy alto (5) | 15 · CRÍTICA | Estrategia: Mitigar Movimiento de dinero en una única transacción ACID con bloqueo pesimista sobre la cuenta. Idempotencia obligatoria mediante cabecera Idempotency-Key, que resuelve el doble envío y el reintento sin depender de que el cliente se comporte bien. Libro mayor de doble partida cuyos asientos deben sumar cero. Saldo derivado de los asientos y nunca almacenado como campo mutable (ADR-0011). Pruebas automatizadas de concurrencia en cada integración. |
| R-06 | Reducción de la disponibilidad del equipo por carga académica simultánea | Equipo | Alta (4) | Los seis integrantes cursan simultáneamente otras asignaturas del décimo ciclo, con evaluaciones concentradas en las mismas semanas en que se ubican los hitos del proyecto (semanas 5, 9, 13 y 18). La disponibilidad efectiva es desigual entre integrantes y varía semana a semana, de modo que la capacidad nominal del equipo sobreestima la real. | Medio (3) | 12 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Estimación conservadora de la capacidad por sprint, calibrada con la velocidad real y no con la nominal. Trabajo por pares para evitar conocimiento concentrado en una sola persona. Priorización estricta del backlog de modo que lo primero que se entrega sea lo más valioso. Daily Scrum para detectar bloqueos en menos de 24 horas. |
| R-07 | Complejidad de la arquitectura distribuida superior a la prevista | Técnico | Baja (2) | El equipo no tenía experiencia previa en arquitectura de microservicios ni en mensajería asíncrona, y por eso la versión 1.0 lo valoró como probabilidad Media. Baja a Baja tras el Sprint 1: el esqueleto ambulante recorrió los cinco servicios de punta a punta contra infraestructura real —registro, aprobación, evento por RabbitMQ, apertura de cuenta e idempotencia comprobada—, de modo que la incertidumbre sobre la integración queda retirada. Persiste la que corresponde a lo aún no construido: concurrencia sobre el libro mayor e interoperabilidad. | Alto (4) | 8 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Esqueleto ambulante en el Sprint 1 que atraviesa los cinco servicios y valida la integración completa en la cuarta semana del proyecto, cuando aún resta el 75 % del tiempo disponible para reaccionar. Decisiones registradas en ADR. Verificación de la arquitectura hexagonal con ArchUnit, que rompe la construcción si el dominio importa framework. |
| R-08 | Filtración de credenciales o secretos en el repositorio público | Seguridad | Media (3) | El repositorio es público y seis personas realizan integraciones frecuentes. La exposición accidental de secretos es uno de los vectores más habituales en proyectos con múltiples colaboradores y entornos. El control ya ha demostrado su utilidad: durante el Sprint 1 bloqueó varias integraciones por cadenas de alta entropía en documentación y pruebas. | Alto (4) | 12 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Gitleaks ejecutado en cada Pull Request como verificación bloqueante, sobre el historial de la rama y no solo sobre el árbol de trabajo. Exclusión de archivos de entorno en .gitignore. Secretos gestionados exclusivamente mediante GitHub Secrets. Archivo .env.example con valores ficticios como única referencia versionada. Excepciones consignadas una a una en .gitleaksignore con su justificación escrita. |
| R-09 | Uso indebido de datos biométricos y de documento por parte de la organización o de sus desarrolladores | Regulatorio | Baja (2) | La Ley N.º 29733 clasifica los datos biométricos como datos sensibles, con exigencias reforzadas. El riesgo relevante no es que el titular no consienta —si no consiente, sencillamente no se capta—, sino que datos legítimamente consentidos se usen para una finalidad distinta de la declarada, o que alguien del equipo acceda a ellos sin necesidad. La probabilidad se estima baja porque los controles están diseñados desde el inicio, pero el impacto es máximo por su naturaleza normativa y reputacional. | Muy alto (5) | 10 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Acuerdo de confidencialidad suscrito por todos los integrantes con acceso a entornos que contengan datos reales. Acceso de mínimo privilegio al almacén de objetos: ningún integrante tiene credenciales permanentes de lectura sobre el bucket biométrico. Registro auditable de todo acceso a una imagen, con quién, cuándo y por qué. Cifrado en reposo de imágenes y datos de documento. Pantalla de consentimiento explícito e informado previa a toda captura. Política de retención documentada y procedimiento de borrado a solicitud del titular. Prohibición de datos reales en entornos de desarrollo y de pruebas. |
| R-10 | Discontinuidad o cambio de condiciones del nivel gratuito de Oracle Cloud | Infraestructura | Baja (2) | El nivel Always Free de Oracle Cloud Infrastructure —proveedor de producción del proyecto— es una oferta comercial sujeta a modificación unilateral. La probabilidad se estima baja por tratarse de un compromiso declarado como permanente, pero no es contractualmente garantizable. | Alto (4) | 8 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Infraestructura íntegramente contenedorizada y descrita como código. Ninguna dependencia de servicios propietarios del proveedor. El almacenamiento de objetos se resuelve con MinIO desplegado en contenedor propio: habla el protocolo S3, que es un estándar de facto soportado por todos los proveedores, de modo que migrar es cambiar la URL del punto de acceso y no reescribir código. |
| R-11 | Baja de un integrante con conocimiento concentrado | Equipo | Baja (2) | Con seis integrantes la pérdida de uno representa el 17 % de la capacidad nominal, frente al 25 % de la versión anterior. Sin embargo el impacto no lo determina el número sino la distribución del conocimiento: la arquitectura, la configuración de la integración continua y las decisiones de diseño están concentradas en pocas personas. | Alto (4) | 8 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Documentación de arquitectura y decisiones en el repositorio mediante ADR, de modo que el porqué de cada decisión sobreviva a quien la tomó. Trabajo por pares. Prohibición de que un servicio tenga un único conocedor. Revisión cruzada obligatoria en cada Pull Request. Entorno reproducible con un solo comando, para que incorporarse no dependa de configuración transmitida de palabra. |
| R-12 | Indisponibilidad del servicio de tipo de cambio de SUNAT o del BCRP | Integración | Media (3) | Servicio público sin acuerdo de nivel de servicio comprometido con terceros ni garantía de disponibilidad para consumo automatizado. | Bajo (2) | 6 · TOLERABLE | Estrategia: Mitigar Caché diaria del tipo de cambio. Interruptor de circuito con Resilience4j. Uso del último valor conocido con advertencia explícita al cliente sobre su fecha. Registro del tipo de cambio aplicado junto a cada operación, de modo que toda operación sea reconstruible. |
| R-13 | Criterios de aceptación ambiguos que generan retrabajo | Alcance | Media (3) | El PMI atribuye el 39 % de los fracasos de proyecto a la ausencia de objetivos e hitos claros y el 37 % a una captura imprecisa de requisitos. El riesgo se materializó en el Sprint 1: una subtarea de validación de token se anidó bajo la historia de inicio de sesión por confundir emitir un token con verificarlo, y hubo que reclasificarla. [PMI 2025] | Medio (3) | 9 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Criterios de aceptación redactados en formato DADO/CUANDO/ENTONCES sin ambigüedad. Cada escenario implementado como prueba automatizada de Cucumber, de modo que la ambigüedad se hace evidente al intentar automatizarla. Refinamiento del backlog antes de cada Sprint Planning, comprobando que cada subtarea pertenece a la historia cuyo criterio de aceptación satisface. |
| R-14 | Curva de aprendizaje de los integrantes incorporados a mitad de proyecto | Equipo | Media (3) | El equipo se amplió en la semana 4 sobre una base ya construida: arquitectura hexagonal verificada por ArchUnit, cinco servicios, mensajería asíncrona y puertas de calidad que bloquean la integración si la cobertura del código nuevo baja del 80 %. Quien se incorpora no participó en esas decisiones y se encuentra con un entorno que rechaza el trabajo que no las respeta. La Ley de Brooks describe el efecto: añadir personas a un proyecto en marcha consume capacidad antes de aportarla. | Medio (3) | 9 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Incorporación guiada por los ADR, que explican el porqué de cada restricción antes de que el desarrollador choque con ella. Entorno reproducible con un solo comando. Primer Pull Request en pareja y de alcance acotado. Asignación inicial de subtareas cerradas y bien delimitadas, no de historias completas. Revisión obligatoria del Pull Request por el Scrum Master antes de fusionar. |
| R-15 | Dependencia de un proveedor gratuito de correo transaccional | Integración | Media (3) | Las historias HU-22 (segundo factor por correo), HU-21 (recuperación de contraseña) y HU-13 (aviso de cada movimiento) convierten el envío de correo en camino crítico del onboarding y del acceso. Los niveles gratuitos imponen cuotas diarias, exigen verificación del dominio remitente y aplican filtrado agresivo de correo no deseado, factores todos fuera del control del proyecto. | Medio (3) | 9 · MODERADA | Estrategia: Mitigar El correo es un método alternativo y nunca el único: la app de autenticación funciona sin red y es el método recomendado por defecto. Adaptador de envío tras un puerto del dominio, de modo que cambiar de proveedor no toque la lógica de negocio. Patrón Transactional Outbox: el correo no perdido aunque el proveedor falle, se reintenta. Registro del resultado de cada envío. Cuotas monitorizadas antes de alcanzarlas. |
| R-16 | Vulnerabilidades conocidas en dependencias de terceros | Seguridad | Alta (4) | El riesgo se materializó en el Sprint 1: al incorporar la mensajería asíncrona, el análisis de composición detectó tres vulnerabilidades de severidad alta en una dependencia transitiva del cliente AMQP, que ninguna persona del equipo había elegido de forma consciente. Una plataforma bancaria construida sobre Spring Boot arrastra centenares de dependencias transitivas cuyo estado de seguridad cambia sin que el proyecto haga nada. La probabilidad es Alta porque ya ocurrió una vez en un solo sprint. | Medio (3) | 12 · MODERADA | Estrategia: Mitigar Análisis de composición con Trivy en cada Pull Request, como verificación bloqueante ante severidad alta o crítica. Fijación explícita de la versión en el POM padre cuando la resolución transitiva arrastra una versión vulnerable, de modo que la corrección valga para todos los módulos. Revisión de las alertas del gestor de dependencias al comienzo de cada sprint, sin esperar a que bloqueen una integración. Se presupuesta el coste de estas verificaciones dentro de la capacidad del sprint: durante el Sprint 1 consumieron horas reales y no fueron gratuitas. |

4. PLANES DE CONTINGENCIA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

La pregunta que esta sección responde es doble: qué se hace si el riesgo ocurre pese a la mitigación, y quién se hace cargo. Un plan sin responsable nominal no es un plan.

| ID | Riesgo | Plan de contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Suplantación de identidad durante el onboarding digital | Bloqueo inmediato de la cuenta, reverso de operaciones, notificación al titular legítimo y registro del incidente. | Oficial de Cumplimiento / Development Team |
| R-02 | Precisión insuficiente del OCR o del cotejo biométrico facial | Flujo de verificación manual completo operativo desde el Sprint 2, de modo que ningún solicitante queda bloqueado. | Development Team |
| R-03 | Sobredimensionamiento del alcance frente a la capacidad real del equipo | Reducción del alcance a los productos mínimos —cuenta en soles y transferencias internas—, difiriendo multimoneda e interoperabilidad. | Product Owner / Scrum Master |
| R-04 | Indisponibilidad del entorno de staging durante una ventana crítica (demostración de Sprint Review o defensa de avance) | Promoción inmediata del entorno de producción como entorno único y uso de la grabación de respaldo; el staging se restablece sin urgencia. | Scrum Master |
| R-05 | Pérdida de integridad contable por operaciones concurrentes | Reconstrucción del saldo a partir del libro mayor y conciliación con la pista de auditoría. | Development Team |
| R-06 | Reducción de la disponibilidad del equipo por carga académica simultánea | Renegociación de la meta del sprint en el Sprint Planning, reduciendo compromiso en lugar de reducir calidad. | Scrum Master |
| R-07 | Complejidad de la arquitectura distribuida superior a la prevista | Consolidación de identity-service y core-banking-service en un único desplegable, conservando la separación modular interna. | Development Team |
| R-08 | Filtración de credenciales o secretos en el repositorio público | Rotación inmediata de la credencial comprometida, reescritura del historial y revisión de accesos. | Scrum Master |
| R-09 | Uso indebido de datos biométricos y de documento por parte de la organización o de sus desarrolladores | Suspensión de la captura biométrica, revocación de accesos, notificación a los titulares afectados y operación mediante verificación manual documental. | Oficial de Cumplimiento / Scrum Master |
| R-10 | Discontinuidad o cambio de condiciones del nivel gratuito de Oracle Cloud | Migración del entorno de producción a la Raspberry Pi 5 en menos de 24 horas mediante el mismo docker compose. | Development Team |
| R-11 | Baja de un integrante con conocimiento concentrado | Redistribución del alcance del sprint y activación del plan de reducción de alcance. | Scrum Master |
| R-12 | Indisponibilidad del servicio de tipo de cambio de SUNAT o del BCRP | Operación exclusivamente en soles hasta el restablecimiento del servicio. | Development Team |
| R-13 | Criterios de aceptación ambiguos que generan retrabajo | Devolución del ítem al backlog para refinamiento, sin comprometerlo en el sprint. | Product Owner / Scrum Master |
| R-14 | Curva de aprendizaje de los integrantes incorporados a mitad de proyecto | Reasignación de la subtarea a un integrante con contexto y traslado del nuevo integrante a trabajo de menor acoplamiento —pruebas, documentación, interfaz— hasta consolidar el contexto. | Scrum Master |
| R-15 | Dependencia de un proveedor gratuito de correo transaccional | Conmutación al proveedor alternativo mediante variable de entorno, sin desplegar código nuevo; el ingreso continúa operativo mediante la app de autenticación. | Development Team |
| R-16 | Vulnerabilidades conocidas en dependencias de terceros | Fijación inmediata de la versión corregida; si no existe, evaluación de la explotabilidad real en nuestro contexto y excepción documentada con fecha de caducidad y responsable de su revisión. | Development Team |

Sobre los roles citados. El Product Owner del proyecto es el Dr. Carlos R. P. Tovar, que ejerce como cliente y decide sobre alcance y prioridad. El Scrum Master es Joaquín Alfonso Loa Denegri, responsable de que el proceso se cumpla y de retirar impedimentos. El Development Team lo forman los cinco integrantes restantes. «Oficial de Cumplimiento» es un rol del negocio simulado —el de quien resuelve las verificaciones derivadas a revisión manual—, no un puesto del equipo del proyecto.

5. RESUMEN DE EXPOSICIÓN

| Nivel de exposición | Riesgos | Cantidad | Tratamiento requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICA (15 – 25) | R-01, R-02, R-03, R-05 | 4 | Plan de mitigación y plan de contingencia documentados; seguimiento en cada Sprint Review. |
| MODERADA (8 – 12) | R-04, R-06, R-07, R-08, R-09, R-10, R-11, R-13, R-14, R-15, R-16 | 11 | Plan de mitigación activo; revisión en la Sprint Retrospective. |
| TOLERABLE (1 – 6) | R-12 | 1 | Aceptación con monitoreo periódico. |

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS

Una matriz que se redacta una vez y no se vuelve a mirar es documentación muerta. El control se integra en las ceremonias que ya existen, para que no dependa de la voluntad de nadie:

| Mecanismo | Frecuencia | Qué se revisa | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Diaria | Cualquier integrante puede declarar que un riesgo se está materializando. No se analiza en la reunión: se anota y se trata después. | Development Team |
| Sprint Review | Cada 2 semanas | Revisión obligatoria de los cuatro riesgos de exposición crítica. Se contrasta el compromiso del sprint contra lo entregado, que es el indicador adelantado de R-03 y R-06. | Scrum Master / Product Owner |
| Sprint Retrospective | Cada 2 semanas | Revisión de los riesgos moderados. Se reevalúan probabilidad e impacto con los datos del sprint cerrado y se registran los cambios con su motivo. | Scrum Master |
| Revisión de versión | Al cierre de cada unidad | Emisión de una versión nueva del documento con su registro de cambios. No se edita la versión anterior: la trazabilidad de cómo evolucionó la percepción del riesgo es parte del entregable. | Scrum Master |
| Disparo por evento | Cuando ocurre | Un incidente en producción, un fallo de la integración continua que bloquee más de 24 h o la incorporación o salida de un integrante obligan a revisar la matriz sin esperar a la ceremonia siguiente. | Scrum Master |

Indicadores de alerta temprana. Tres señales obligan a reevaluar sin discusión previa: que la velocidad real de un sprint quede por debajo del 70 % de lo comprometido (R-03, R-06); que la tasa de acierto del cotejo biométrico sobre el conjunto de control baje del 85 % (R-02); y que la verificación de secretos bloquee dos integraciones consecutivas por hallazgos distintos (R-08).

7. FUENTES CONSULTADAS

Osinergmin — Indicadores de calidad de suministro eléctrico SAIDI y SAIFI, 2025. https://www.osinergmin.gob.pe/electricidad/interrupciones

Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú — Indicadores de calidad de suministro de las empresas de distribución eléctrica. https://www.datosabiertos.gob.pe

Ministerio Público del Perú y eBIZ — Estadísticas de delitos informáticos y fraude de identidad, 2025. https://ebiz.pe/noticias/especial-confianza-digital-para-un-peru-seguro-fraude-informatico/

Project Management Institute — Pulse of the Profession 2025. https://instituteprojectmanagement.com/blog/pulse-of-the-profession-report/

Project Management Institute — A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7.ª edición, capítulo de incertidumbre y riesgo.

Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS.

Brooks, F. P. — The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley, edición de aniversario, 1995.